1. OBJETO

- Este documento establece las directrices para la formulación y ejecución de proyectos de investigación en la UNIBAC.

2. ALCANCE

Este procedimiento inicia con la inscripción del proyecto de investigación en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Institución, hasta la evaluación y seguimiento de la ejecución del mismo.

- 3. DEFINICIONES

Proyecto de investigación: Se considera proyecto de investigación al trabajo de investigación que se deriva del quehacer y la disciplina de un campo del saber y/o de las ciencias, que desarrolla metodologías reconocidas por la comunidad científica y académica para resolver problemas, hipótesis y/o situaciones problemáticas en diferentes campos de acción. Se reconocen las investigaciones de tipo creación, etnográfica, formativa, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo para la formulación y ejecución de los proyectos de investigación.

4. RESPONSABLE

Director de Investigaciones

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

| #### No. | #### ACTIVIDAD | ### RESPONSABLE | ### REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diligenciar el formato “Inscripción de Proyectos de Grupos de Investigación”. | Docente Investigador | Formato Inscripción de Proyectos de Grupos de Investigación |
| 2 | Recibir las propuestas de investigación. | Director de Investigaciones |  |
| 3 | Someter a evaluación de las propuestas de investigación. | Comité de Investigaciones |  |
| 4 | Aprobar las propuestas de investigación para dar aval y vía libre a su ejecución. En caso de rechazo, informar al grupo la justificación de no aceptación. | Comité de Investigaciones |  |
| 5 | Inscribir el proyecto en Colciencias, acorde al CVLac y al GrupLac. | Director de Investigaciones Docente Investigador |  |
| 6 | Evaluar la ejecución del proyecto por medio de los informes de avances del proyecto de investigación. | Comité de Investigaciones |  |
| 7 | Gestionar los recursos ante entidades de carácter público y privado para la ejecución de los proyectos. | Comité de Investigaciones Grupo de Investigación |  |
| 8 | Inscribir los productos del proyecto en la plataforma Scienti de Conciencias. | Director de Investigaciones Docente Investigador |  |
| 9 | Evaluar y monitorear el cumplimiento del proyecto de investigación mediante el informe final de investigación. | Pares evaluadores y/o Director de Investigaciones |  |

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

N/A

7. ANEXOS

N/A

8. CONTROL DE REGISTROS

| Identificación | Clasificación | Almacenamiento | Tiempo de Retención | Acceso | Disposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato Inscripción de Proyectos de Grupos de Investigación |  |  |  |  |  |

9. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 01 | 29/08/2016 | - Se cambia el responsable de la revisión del documento por nombre y cargo del director de investigaciones y el de Asesor de Calidad - Se agrega al final del documento la información de copia no controlada al descargar el documento - Se agrega el número de páginas del documento al final del mismo |